## Лист1
План
текущего ремонта
МКД, находящихся в управлении ООО "Веха",
при подготовке к эксплуатации в отопительный период 2024/2025 г.г.
№ п/п | Адрес дома | Вид работ | Дата проведения
1 | ул. Комсомольская д. 13 | ремонт цоколя | август
2 | ул. Комсомольская д. 15 | ремонт кровли | август-сентябрь
3 | ул. Комсомольская д. 17 | поддерживающий ремонт
4 | ул. Комсомольская д. 21 | ремонт ВИС | июнь
5 | ул. Комсомольская д. 23 | ремонт кровли | июнь
6 | ул. Комсомольская д. 25 | ремонт кровли | август
7 | ул. Школьная д. 5 | ремонт кровли | август
8 | ул. Сетевая д. 2 | ремонт кровли | май
9 | ул. Сетевая д. 4 | ремонт кровли | август
10 | ул. Сетевая д. 7 | ремонт и покраска полов | октябрь
11 | ул. Сетевая д. 9 | ремонт кровли | июль
12 | ул. Сетевая д. 11 | ремонт кровли, фасада | июль, сентябрь
13 | ул. Клубная д. 1 | поддерживающий ремонт
14 | ул. Клубная д. 3 | ремонт входных групп | сентябрь
15 | ул. Клубная д. 5 | ремонт кровли | сентябрь
16 | ул. Клубная д. 6 | ремонт кровли | сентябрь
17 | ул. Клубная д. 8 | ремонт входных групп | июль-сентябрь
18 | ул. Клубная д. 9 | ремонт кровли | август
19 | ул. Клубная д. 10 | ремонт цоколя | август
20 | ул. Клубная д. 12 | ремонт цоколя | август
21 | ул. Клубная д. 14 | ремонт балкона | август
22 | ул. Заводская д. 2а | ремонт цоколя | сентябрь
23 | ул. Заводская д. 5 | ремонт кровли | август
24 | ул. Средняя д. 20 | ремонт цоколя | август
25 | ул. Средняя д. 22 | ремонт кровли, ВИС | июль
26 | ул. Ленина д. 1 | ремонт кровли | июль
27 | ул. Ленина д. 3 | ремонт кровли | август
28 | ул. Ленина д. 5 | ремонт кровли | май
29 | ул. Ленина д. 7 | ремонт кровли | май
30 | ул. Ленина д. 11 | замена окна | сентябрь
31 | ул. Ленина д. 13 | ремонт кровли | сентябрь
32 | ул. 1-ая Южная д. 18 | ремонт кровли | июнь
33 | ул. 1-ая Южная д. 20 | ремонт козырька | сентябрь
34 | ул. 1-ая Южная д. 22 | ремонт цоколя | август
35 | ул. 1-ая Южная д. 24 | ремонт цоколя | август
36 | ул. 1-ая Южная д. 26 | замена окон | август
37 | ул. 1-ая Южная д. 28 | ремонт кровли | июнь
38 | ул. Шоссейная д. 4 | ремонт кровли | сентябрь
39 | ул. Менделеева д. 31 | поддерживающий ремонт
40 | ул. Менделеева д. 40 | ремонт кровли | июнь
41 | ул. Орджоникидзе д. 41 | ремонт кровли | июнь
42 | д. Могильцы д. 1 | ремонт цоколя | сентябрь
43 | ул. Дальняя д. 1 | ремонт кровли | сентябрь
44 | ул. Дальняя д. 2 | ремонт ВИС, отмостки | сентябрь
45 | ул. Дальняя д. 3 | ремонт кровли | сентябрь
46 | ул. Дальняя д. 4 | ремонт кровли | сентябрь
47 | ул. Дальняя д. 5 | ремонт кровли | сентябрь
48 | ул. Дальняя д. 6 | ремонт кровли, швов | сентябрь
49 | ул. Крайняя д. 10 | ремонт ВИС | июль
50 | ул. Крайняя д. 12 | ремонт кровли | июль
51 | ул. Экспериментальная д. 5 | ремонт отмостки | сентябрь
52 | ул. Экспериментальная д. 7 | ремонт кровли | август
53 | ул. Дурова д.13 | поддерживающий ремонт
54 | ул. Дурова д. 17 | ремонт кровли | сентябрь
55 | д. Талицы д. 1 | поддерживающий ремонт

## Лист2
ЛС ЕИРЦ | Ф.И.О. | Кв. | Форма собственности | Сальдо на начало периода дебет | Сальдо на начало периода кредит | Начислено за период | Оплачено за период (ЖКУ) | Сумма перерасчета | Сальдо на конец периода дебет | Сальдо на конец периода кредит | Итого
70048003 | Грачев Вячеслав Иванович | 3 | Муниципальная | 8637.23 | 0 | 2798.08 | 0 | 0 | 11435.31 | 0 | 11435.31
70048004 | Флс не оформлен | 3 | Муниципальная | 20957.73 | 0 | 7377.15 | 0 | 0 | 28334.88 | 0 | 28334.88
70048012 | Назаркин Сергей Васильевич | 10 | Муниципальная | 15093.97 | 0 | 4785.73 | 0 | 0 | 19879.7 | 0 | 19879.7
70048014 | Сипатова Надежда Арсентьевна | 12 | Муниципальная | 30624.18 | 0 | 13835.92 | 0 | 0 | 44460.1 | 0 | 44460.1
70048017 | Сарынина Раиса Николаевна | 15 | Частная (приватизированная) | 18613.37 | 0 | 6093.76 | 4649.72 | 0 | 20057.41 | 0 | 20057.41
70048022 | Малофеева Светлана Степановна | 20 | Частная | 35959.39 | 0 | 10480.33 | 0 | 0 | 46439.72 | 0 | 46439.72
70048023 | Горбачев Евгений Александрович | 21 | Частная (приватизированная) | 26312.03 | 0 | 5603.13 | 0 | -6979.2 | 24935.96 | 0 | 24935.96
70048025 | Браушкина Марина Владимировна | 23 | Частная | 22363.03 | 0 | 7075.32 | 0 | 0 | 29438.35 | 0 | 29438.35
70048030 | Мудров Алексей Витальевич | 28 | Муниципальная | 18428.13 | 0 | 6024.92 | 0 | 0 | 24453.05 | 0 | 24453.05
70048032 | Гаврилова Елена Анатольевна | 30 | Муниципальная | 19010.3 | 0 | 6241.28 | 0 | 0 | 25251.58 | 0 | 25251.58
70048043 | Кость Ирина Юрьевна | 41 | Муниципальная | 21780.8 | 0 | 6858.95 | 0 | 0 | 28639.83 | 0 | 28639.83